Приложение № 2

Муниципальное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 17»

г. Серпухова

наименование организации-заявителя

Программа работы академической площадки АСОУ.

Разработка модели системы комплексной дистанционной поддержки образовательного процесса  «Виртуальная сетевая школа».

Краткая аннотация.

Модель системы комплексной дистанционной поддержки образовательного процесса («Виртуальная сетевая школа»)  - комплекс  элективных курсов, курсов дополнительного образования учащихся, курсов психолого-педагогического просвещения родителей в соответствии с учебным планом и программой средней общеобразовательной школы, локальных нормативных актов учреждения, методических рекомендаций для учителей.

Актуальность разработки модели системы комплексной дистанционной поддержки образовательного процесса способствует возможности реализации удаленного взаимодействия учителя с учеником и внесением корректив в образовательный процесс с целью его эффективности. Сторонние ресурсы и учебные среды в таких возможностях ограничены.

Цель работы:

разработать модель системы комплексной дистанционной поддержки образовательного процесса общеобразовательной школы («Виртуальная сетевая школа»).

Поставленная цель  определяет следующие задачи:

- Разработать локальные акты, связанные с организацией дистанционных форм обучения.

- Разработать элективные курсы, курсы дополнительного общего образования, курсы психолого-педагогического лектория, направленных на:

- поддержку высоко-мотивированных учащихся;

- поддержку учащихся, имеющих отставание в обучении;

- профильное предметное обучение;

- взаимодействие с родителями по вопросам психолого-педагогического просвещения.

- Описать модель комплексной дистанционной поддержки образовательного процесса общеобразовательной школы

- Экспериментально проверить эффективность применения предложенной модели.

Содержание работы:

- Разработка локальной документации.

- Проектирование и разработка дистанционных курсов в соответствии с выбранными направлениями.

- Разработка методических рекомендаций для учителей по сопровождению  курсов дистанционной поддержки.

- Разработка методических рекомендаций психологического сопровождения учащихся при возможной дистанционной поддержке.

- Проверка эффективности применения предложенного набора курсов в школе через систему срезов и сравнительного анализа данных (с использованием статистических критериев).

- Описание модели комплексной дистанционной поддержки образовательного процесса общеобразовательной школы

- Организация и проведение конференции учителей-предметников по теме «Виртуальная сетевая школа как механизм повышения качества образования».

Ожидаемые результаты:   создание и поддержка виртуальной образовательной сетевой среды, которая сопровождается методическими рекомендациями и эффективность которой подтверждена экспериментально.

Имеющиеся наработки:

- рабочие программы по предметам и элективным курсам профильных классов;

- методические рекомендации по работе с одаренными детьми;

- методические рекомендации по вопросу психолого-педагогического просвещения родителей;

- комплексная общешкольная программа «Одарённые дети»;

- сайт дистанционной поддержки учащихся и их родителей.

Содержание, сроки и этапы деятельности АП:

I этап (2015–2016 гг.) Исследование различных точек зрения на утвержденные проекты стандартов, изучение опыта введения дистанционного обучения в общеобразовательной школе.

II этап (2016–2017гг.) Разработка нормативной и методической баз курсов дистанционного сопровождения учащихся 7-11 классов. Разработка модели дистанционной поддержки  образовательного процесса. Создание и поддержка виртуальной образовательной сетевой среды, которая сопровождается методическими рекомендациями. Описание модели дистанционной поддержки  образовательного процесса.

III этап (2017–2018 гг.) На основе анализа полученных эмпирических данных сформулировать выводы об эффективности разработанной модели дистанционной поддержки  образовательного процесса.

Возможность диссеминации:

- проведение семинаров;

- проведение областной конференции для учителей-предметников;

- публикация разработок;

- обучение педагогов проектированию курсов дистанционной поддержки;

- проведение сетевых мастер-классов для учителей-предметников.

| Директор МОУ СОШ №17 _______________ Н.М.Пригода «____»_______2016 г. | Начальник научно-методического отдела взаимодействия с территориями ГБОУ ВО МО АСОУ _____________________О.В. Жукова «____»______2016 г. |
| --- | --- |

План работы АП АСОУ

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением отдельных предметов»

г. Серпухова

Программа работы академической площадки АСОУ.

Разработка модели системы комплексной дистанционной поддержки образовательного процесса  «Виртуальная сетевая школа».

| № | Содержание | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание школьного методического совета, встреча с научным руководителем | 18.01.2016 | Коррекция плана методической работы школы | Зам. директора по УВР |
| 2 | Заседание ШМО «Особенности реализации проекта «Виртуальная школа» на уровне ШМО» | 25.01.2016-29.01.2016 | Разработка проекта виртуальной школы | Руководители ШМО |
| 3 | Диагностика готовности педагогов к реализации дистанционных форм обучения | 25.01.2016-29.01.2016 | Аналитический отчет | Руководители ШМО |
| 4 | Психологическое сопровождение дистанционного обучения | 15.05.2016 | Разработка и подготовка к публикации «Методики психологического сопровождения дистанционного обучения». | Психолог школы |
| 5 | Обучение педагогов работе в среде Moodle | 01.02.2016-29.03.2016 | Документы о повышении квалификации | Педагоги-экспериментаторы |
| 6 | Обучающий семинар «Возможности дистанционной сетевой поддержки учащихся» | 19.02.2016 | Подготовка публикации | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 7 | Региональный семинар «Виртуальная сетевая школа» - новые возможности для развития школы» | 24.11.2016г. | Методические рекомендации по использованию дистанционного обучения | Директора, зам по УВР |
| 8 | Организация и проведение областной практической конференции учителей-предметников «Виртуальная сетевая школа как механизм повышения качества образования» | Декабрь 2016г. | Сборник материалов конференции | Зам. директора по УВР, научный руководитель |
| 9 | Работа «Виртуальной школы» | 10.09.2016 – 15.05.2017 | Аналитический отчет участников | Зам. директора по УВР |
| 10 | Анкетирование учащихся | ноябрь | Статистический отчет | Зам. директора по УВР |
| 11 | Анкетирование родителей | Май 2016г., 2017г. | Статистический отчет | Зам. директора по УВ |
| 12 | Диагностическое тестирование учащихся | В соответствии с программами элективных курсов | Аналитический отчет участников | Зам. директора по УВР |
| 13 | Описание модели системы дистанционной поддержки образовательного процесса | Апрель 2017г. | Методические рекомендации. Статьи. | Зам. директора по УВР |
| 14 | Региональный семинар «Виртуальная сетевая школа – эффективная поддержка образовательного процесса» | Ноябрь 2017г. | Методические рекомендации по проектированию элективных курсов дистанционного обучения | Директора, зам директора по УВР |
| 15 | Работа «Виртуальной школы» с учетом методических рекомендаций | 10.09.2017 – 15.05.2018 | Аналитический отчет участников | Зам. директора по УВР |
| 16 | Проведение сетевых мастер-классов | Ежемесячно с января 2017г. | Материалы мастер-классов | Зам. директора по УВР, администратор сайта, учителя, реализующие курсы дистанционного сопровождения образовательного процесса |

| Директор МОУ СОШ №17 _______________ Н.М.Пригода «____»_______2016 г. | Начальник научно-методического отдела взаимодействия с территориями ГБОУ ВО МО АСОУ _____________________О.В. Жукова «____»______2016 г. |
| --- | --- |